## Product Backlog
Product Backlog Item — Taller Integrador 1
Plataforma de generación asistida de contenido educativo y evaluaciones a partir del material del docente. Product Owner: Juan Alegria · Portfolio Manager: Walter Cueva Chávez · Versión 3.0 · 26/09/2026
ID | Título | Tipo | Descripción/HU/Objetivo | Criterio de Aceptación | Prioridad | Estimación/Tamaño | Responsable | Notas | Dependencia | Épica/Tema/Categoría | Fuente (opcional) | MoSCoW | N° Fase | Semana inicio | Semana fin | Estado
EP-001 | Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Épica | Estandarizar la arquitectura de software, el modelo de datos, los contratos de API y la interfaz antes de programar los módulos. | (Se desglosa en EN-001, EN-002, EN-003, HU-001, TA-001, RN-002 y RN-003). | Alta | 20 SP (agrupador) | Equipo completo | Habilitador transversal exigido por el asesor | — | Transversal (habilitador) | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 4 | 11 | Pendiente
EP-002 | Ingesta y base de conocimiento vectorial | Épica | Convertir el material del docente en fragmentos vectorizados con metadatos de unidad, resultado de aprendizaje y etapa 5E. | (Se desglosa en SP-002, HU-002, HU-003 y HU-004). | Alta | 15 SP (agrupador) | Equipo completo | Base de la arquitectura RAG | EP-001 | RAG – indexación | Lewis et al. (2020) | Must Have | Sprint 1 | 4 | 6 | Pendiente
EP-003 | Recuperación y generación anclada (RAG) | Épica | Recuperar la evidencia pertinente y generar recursos trazables, rechazando lo que no esté respaldado por el corpus. | (Se desglosa en HU-005, HU-006, HU-007 y RN-001). | Alta | 15 SP (agrupador) | Equipo completo | Aporte técnico central del proyecto | EP-002 | RAG – recuperación y generación | Ji et al. (2023) | Must Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 6 | 11 | Pendiente
EP-004 | Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Épica | Generar preguntas de opción múltiple con distractores recuperados del corpus y verificación de fiabilidad. | (Se desglosa en HU-008, HU-009 y HU-015). | Alta | 13 SP (agrupador) | Equipo completo | Etapa 5E a cargo de Silvana Diaz | EP-003 | 5E – Evaluar | Bitew et al. (2023) | Must Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 6 | 9 | Pendiente
EP-005 | Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Épica | Generar los recursos de las cuatro etapas restantes del modelo instruccional 5E. | (Se desglosa en HU-011, HU-012, HU-013 y HU-017). | Media | 18 SP (agrupador) | Equipo completo | Etapas 5E a cargo de Juan, Yan y Sergio | EP-003 | 5E – Enganchar, Explorar, Explicar y Elaborar | Bybee et al. (2006) | Could Have | Sprint 2 | 8 | 10 | Pendiente
EP-006 | Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Épica | Planificar la secuencia completa por unidad y mantener la coherencia entre etapas reindexando lo aprobado. | (Se desglosa en HU-014, HU-016 y BU-001). | Alta | 13 SP (agrupador) | Equipo completo | Da sentido de secuencia al producto | EP-005 | 5E – Orquestación de la secuencia | Polanin et al. (2024) | Must Have | Sprint 2 | 8 | 10 | Pendiente
EP-007 | Revisión docente y trazabilidad | Épica | Permitir aceptar, editar o descartar cada recurso con su evidencia a la vista, registrando cada decisión. | (Se desglosa en HU-010 y EN-006). | Alta | 7 SP (agrupador) | Equipo completo | Enfoque human-in-the-loop | EP-003 | Transversal – revisión docente | Feng et al. (2024) | Must Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 6 | 8 | Pendiente
EP-008 | Interoperabilidad y publicación en el LMS | Épica | Exportar la secuencia en QTI, SCORM o Common Cartridge y verificar su importación en los LMS objetivo. | (Se desglosa en SP-001, HU-018, HU-019 y TA-002). | Alta | 14 SP (agrupador) | Equipo completo | Exigencia del asesor: aportar sobre LMS existentes | EP-004 | Transversal – interoperabilidad | 1EdTech (2022) | Must Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 4 | 11 | Pendiente
EP-009 | Métricas, indicadores y evaluación | Épica | Calcular y mostrar los indicadores I1 a I23 a partir del uso real del sistema y de las respuestas de los estudiantes. | (Se desglosa en EN-004, EN-005, HU-020, HU-021, DO-001 y DO-002). | Alta | 20 SP (agrupador) | Equipo completo | Evidencia del cierre de brechas | EP-007 | Medición y evaluación | Carta del proyecto | Should Have | Sprint 1 y Sprint 2 | 4 | 11 | Pendiente
EP-010 | Cierre y entrega final | Épica | Consolidar reporte técnico, documentación, Capstone y presentación final del proyecto. | (Se desglosa en DO-003, DO-004, DO-005 y DO-006). | Alta | 13 SP (agrupador) | Equipo completo | Semanas 12 a 15 | EP-009 | Cierre del proyecto | Carta del proyecto | Could Have | Cierre | 12 | 15 | Pendiente
EN-001 | Documento de arquitectura del sistema | Habilitador | Definir la arquitectura por capas con vistas de contexto, contenedores y componentes, para que los cuatro módulos se construyan sobre una misma estructura. | - Vistas de contexto, contenedores y componentes documentadas. - Decisiones registradas como ADR numerados. - Revisado por el asesor antes de programar. | Alta | 3 SP | Sergio Celi | Brecha: Base (infraestructura). | — | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 1 | 4 | 4 | Pendiente
EN-002 | Modelo de datos relacional y vectorial | Habilitador | Definir el modelo relacional y el esquema del índice vectorial para almacenar unidades, recursos, fragmentos y decisiones de revisión. | - Diagrama entidad-relación aprobado. - Tabla de fragmentos con metadatos y columna de embedding. - Migraciones versionadas. | Alta | 3 SP | Yan Liu Dai | Brecha: Base (infraestructura). | EN-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Interno | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
EN-003 | Contratos JSON de generación por tipo de recurso | Habilitador | Definir contratos JSON versionados de entrada y salida, con campos de trazabilidad y códigos de rechazo, para que la generación y la interfaz evolucionen sin romperse. | - Esquema por tipo de recurso validado. - Campos de trazabilidad obligatorios. - Códigos de rechazo por evidencia insuficiente. | Alta | 2 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | EN-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Interno | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
HU-001 | Sistema de diseño y prototipo navegable | Historia de usuario | Como docente, quiero una interfaz con lenguaje visual consistente en todas las etapas, para no reaprender la herramienta en cada tipo de recurso. | - Paleta, tipografía, espaciado y componentes documentados. - Prototipo navegable de los flujos principales. - Validado con al menos dos docentes. | Alta | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: Base (infraestructura). | EN-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Interno | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
TA-001 | Proyectos base de frontend y backend | Tarea técnica | Crear los proyectos base con enrutamiento, autenticación por rol y manejo uniforme de errores, para no improvisar convenciones en cada módulo. | - Endpoints de referencia funcionando. - Roles docente, estudiante y administrador. - Formato único de error y registro de auditoría. | Alta | 2 SP | Sergio Celi | Brecha: Base (infraestructura). | EN-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Interno | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
SP-001 | Spike: selección de los LMS objetivo | Spike | Investigar qué plataformas de código abierto están vigentes y soportan el estándar, para fijar los LMS objetivo con evidencia y no por supuesto. | - Entregable: matriz de compatibilidad con al menos tres LMS instalados. - Importación manual de un paquete QTI por plataforma. - Resultado por versión del estándar y actividad del repositorio. | Alta | 3 SP | Sergio Celi | Bloquea HU-018 y TA-002. Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | — | EP-008: Interoperabilidad y publicación en el LMS | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
SP-002 | Spike: modelo de embeddings y motor vectorial | Spike | Comparar modelos de embeddings multilingües y motores de base vectorial, para elegir los que mejor rinden en español dentro del presupuesto. | - Entregable: comparativa de al menos dos modelos y dos motores. - Criterios: calidad en español, costo y latencia. - Recomendación argumentada y registrada como ADR. | Alta | 3 SP | Yan Liu Dai | Bloquea HU-004. Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | EN-002 | EP-002: Ingesta y base de conocimiento vectorial | Chen et al. (2024) | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
EN-004 | Línea base manual de tiempos con docentes | Habilitador | Cronometrar cuánto tarda hoy un docente en elaborar un recurso, para poder comparar después el flujo asistido. | - Al menos tres docentes cronometrados. - Ficha de registro por recurso y por etapa. - Promedio y desviación documentados (indicador I1). | Alta | 2 SP | Juan Alegria | Sin esta medición no se puede evaluar OE5. Brecha: Base (infraestructura). | — | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 1 | 4 | 5 | Pendiente
HU-002 | Cargar material y extraer su texto | Historia de usuario | Como docente, quiero cargar material en PDF, PPTX y texto y que el sistema extraiga su contenido conservando la referencia de página, para poder rastrear el origen de cada recurso. | - Extracción con estructura (títulos, listas, tablas). - Referencia de página o diapositiva por fragmento. - Descarte de encabezados y pies repetidos. | Alta | 5 SP | Sergio Celi | Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | EN-002 | EP-002: Ingesta y base de conocimiento vectorial | Interno | Must Have | Sprint 1 | 5 | 6 | Pendiente
HU-003 | Segmentar el material y etiquetar metadatos | Historia de usuario | Como arquitecto de datos, quiero segmentar el material en fragmentos semánticos etiquetados por curso, unidad y resultado de aprendizaje, para acotar la recuperación al alcance definido. | - Fragmentos de 300 a 600 tokens con solapamiento configurable. - Metadatos obligatorios por fragmento. - Etapa 5E sugerida como metadato editable. | Alta | 2 SP | Sergio Celi | Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | HU-002 | EP-002: Ingesta y base de conocimiento vectorial | Interno | Must Have | Sprint 1 | 5 | 6 | Pendiente
HU-004 | Vectorizar e indexar de forma incremental | Historia de usuario | Como arquitecto de datos, quiero vectorizar e indexar los fragmentos de forma incremental, para no reprocesar todo el corpus al agregar un documento. | - Embeddings multilingües generados por lote. - Indexación incremental por unidad. - Caché para no recomputar fragmentos sin cambios. | Alta | 5 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | SP-002, HU-003 | EP-002: Ingesta y base de conocimiento vectorial | Chen et al. (2024) | Must Have | Sprint 1 | 5 | 6 | Pendiente
HU-005 | Recuperación híbrida con filtro por unidad | Historia de usuario | Como sistema, quiero recuperar evidencia combinando búsqueda densa y léxica con filtrado por metadatos, para que la generación parta de los fragmentos pertinentes. | - Fusión de resultados densos y BM25. - Filtro previo por unidad y etapa. - Top-k configurable. | Alta | 3 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | HU-004 | EP-003: Recuperación y generación anclada (RAG) | Lewis et al. (2020) | Must Have | Sprint 1 | 6 | 6 | Pendiente
EN-005 | Conjunto de evaluación de la recuperación | Habilitador | Construir un conjunto de consultas anotadas con sus fragmentos relevantes, para medir el motor con evidencia y no por impresión. | - Al menos 100 consultas anotadas. - Script que calcula recall@k y precisión media. - recall@10 mayor o igual a 0,80 en la corrida de cierre (I20). | Alta | 3 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | HU-005 | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Es et al. (2024) | Must Have | Sprint 2 | 8 | 8 | Pendiente
HU-006 | Generación anclada con citación por afirmación | Historia de usuario | Como sistema, quiero generar cada recurso en formato estructurado citando los fragmentos que lo sustentan, para que el docente pueda auditar su origen. | - Salida conforme al contrato JSON. - Cada afirmación referencia identificadores de fragmento. - Trazabilidad mayor o igual al 95 % (I22). | Alta | 5 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | EN-003, HU-005 | EP-003: Recuperación y generación anclada (RAG) | Interno | Must Have | Sprint 1 | 6 | 7 | Pendiente
HU-007 | Verificación de anclaje y rechazo por falta de evidencia | Historia de usuario | Como docente, quiero que el sistema rechace el contenido que no pueda respaldar con mi material, para no revisar texto inventado. | - Verificación automática de correspondencia afirmación-fragmento. - Umbral mínimo de evidencia configurable. - Tasa de alucinación menor o igual al 3 % en muestreo (I21). | Alta | 5 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | HU-006 | EP-003: Recuperación y generación anclada (RAG) | Ji et al. (2023) | Must Have | Sprint 1 | 6 | 7 | Pendiente
HU-008 | Generar ítem con clave y retroalimentación | Historia de usuario | Como docente, quiero obtener ítems de opción múltiple con clave y retroalimentación generados desde mi material, para no redactarlos desde cero. | - Enunciado, clave y retroalimentación por alternativa. - Cada ítem cita su fragmento de origen. - Asociado a un resultado de aprendizaje. | Alta | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | HU-006 | EP-004: Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Interno | Must Have | Sprint 1 | 6 | 7 | Pendiente
HU-009 | Distractores por vecindad vectorial | Historia de usuario | Como docente, quiero que los distractores provengan de conceptos vecinos del propio corpus, para que resulten plausibles y no absurdos. | - Candidatos recuperados por vecindad vectorial dentro de la unidad. - Diversificación por relevancia marginal. - Distractores sin sentido menor o igual al 10 % en validación experta (I3). | Alta | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | HU-008 | EP-004: Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Bitew et al. (2023) | Must Have | Sprint 1 | 6 | 7 | Pendiente
HU-010 | Panel de revisión docente con evidencia | Historia de usuario | Como docente, quiero revisar cada recurso con su evidencia a la vista y aceptarlo, editarlo o descartarlo, para conservar el control pedagógico de lo que se publica. | - Fragmento de origen visible junto al recurso. - Las tres acciones disponibles por recurso y por distractor. - Nada se publica sin aprobación explícita. | Alta | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | HU-001, HU-008 | EP-007: Revisión docente y trazabilidad | Feng et al. (2024) | Must Have | Sprint 1 | 6 | 7 | Pendiente
DO-001 | Demo del MVP y primeras métricas | Documentación | Demostrar el flujo completo de la etapa Evaluate y reportar los indicadores del motor, para cerrar el Sprint 1 con evidencia. | - Un comando genera ítems anclados desde un documento real. - Se reportan I3, I6, I20, I21 e I22. - Acta de Sprint Review con acuerdos. | Alta | 2 SP | Equipo completo | Brecha: Base (infraestructura). | HU-007, HU-010 | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 1 | 7 | 7 | Pendiente
BU-001 | Defectos detectados en la Sprint Review 1 | Defecto | Cerrar los defectos registrados durante la demostración del MVP para no arrastrarlos al producto final. | - Cada defecto queda cerrado o reprogramado con justificación. - Regresión verificada sobre el flujo del MVP. | Alta | 3 SP | Equipo completo | Se detalla al cierre del Sprint 1. Brecha: Base (infraestructura). | DO-001 | EP-006: Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Interno | Should Have | Sprint 2 | 8 | 8 | Pendiente
EN-006 | Registro de decisiones de revisión | Habilitador | Registrar cada acción de aceptar, editar o descartar, para calcular la aceptación directa y la tasa de distractores sin sentido desde el uso real. | - Registro de acción, recurso, usuario y marca de tiempo. - Cálculo automático de I2 e I3. | Alta | 2 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | HU-010 | EP-007: Revisión docente y trazabilidad | Interno | Should Have | Sprint 2 | 8 | 8 | Pendiente
HU-011 | Etapa Explain: explicaciones citadas | Historia de usuario | Como docente, quiero resúmenes y explicaciones estructuradas con citación del fragmento de origen, para formalizar el concepto sin reescribir mi material. | - Explicación por concepto clave de la unidad. - Cada párrafo enlazado a su evidencia. - Sin afirmaciones no respaldadas. | Alta | 5 SP | Juan Alegria | Brecha: B2 Secuencia pedagógica 5E. | HU-006 | EP-005: Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Bybee et al. (2006) | Should Have | Sprint 2 | 8 | 9 | Pendiente
HU-012 | Etapa Engage: disparadores y sondeo de ideas previas | Historia de usuario | Como docente, quiero preguntas detonantes y un sondeo diagnóstico anclados a mi material, para iniciar la unidad activando conocimientos previos. | - Tres disparadores por unidad con evidencia citada. - Sondeo diagnóstico de cinco reactivos. - Validados con la rúbrica de la etapa. | Media | 5 SP | Juan Alegria | Brecha: B2 Secuencia pedagógica 5E. | HU-006 | EP-005: Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Bybee et al. (2006) | Could Have | Sprint 2 | 8 | 9 | Pendiente
HU-013 | Etapa Explore: guías de indagación y casos | Historia de usuario | Como docente, quiero guías de exploración y casos con preguntas de indagación, para que el estudiante manipule el concepto antes de la explicación formal. | - Guía con consignas de indagación y evidencia citada. - Caso derivado del corpus, no inventado. - Validada con la rúbrica de la etapa. | Media | 5 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B2 Secuencia pedagógica 5E. | HU-006 | EP-005: Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Bybee et al. (2006) | Should Have | Sprint 2 | 8 | 9 | Pendiente
HU-014 | Plan de la secuencia 5E por unidad | Historia de usuario | Como docente, quiero que el sistema planifique la secuencia completa de las cinco etapas para una unidad, para obtener un diseño instruccional coherente y no recursos sueltos. | - Plan con recursos propuestos por etapa. - Cobertura del 100 % de etapas y resultados de aprendizaje (I23). - Plan editable antes de generar. | Alta | 5 SP | Juan Alegria | Brecha: B2 Secuencia pedagógica 5E. | HU-011, HU-013 | EP-006: Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Polanin et al. (2024) | Must Have | Sprint 2 | 8 | 9 | Pendiente
HU-015 | Filtro de fiabilidad y control de similitud | Historia de usuario | Como docente, quiero que el sistema descarte distractores que también sean correctos o casi idénticos a la clave, para no publicar ítems defectuosos. | - Verificación de fiabilidad contra la evidencia (I5 menor o igual al 5 %). - Descarte por similitud superior al umbral de equivalencia (I7). | Alta | 3 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | HU-009 | EP-004: Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Interno | Should Have | Sprint 2 | 9 | 9 | Pendiente
HU-016 | Reindexar los recursos aprobados | Historia de usuario | Como sistema, quiero reindexar los recursos aprobados como evidencia de segundo orden, para que las etapas siguientes no repitan ni contradigan lo ya explicado. | - Recurso aprobado disponible para recuperación posterior. - Detección de duplicidad por similitud superior a 0,90. - Alerta de contradicción entre etapas. | Alta | 5 SP | Yan Liu Dai | Brecha: B1 Anclaje y alucinación. | HU-014 | EP-006: Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Interno | Should Have | Sprint 2 | 9 | 10 | Pendiente
HU-017 | Etapa Elaborate: ejercicios de transferencia | Historia de usuario | Como docente, quiero ejercicios de aplicación y asignaciones en contextos nuevos, para que el estudiante transfiera lo aprendido. | - Tres ejercicios por unidad con solución de referencia. - Contexto distinto al del material original. | Baja | 3 SP | Sergio Celi | Brecha: B2 Secuencia pedagógica 5E. | HU-014 | EP-005: Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Bybee et al. (2006) | Could Have | Sprint 2 | 9 | 10 | Pendiente
HU-018 | Exportar los ítems en QTI 3.0 | Historia de usuario | Como docente, quiero exportar los recursos aprobados en QTI 3.0, para importarlos en la plataforma que ya uso. | - Paquete válido ante el validador de conformidad (I16 = 100 %). - Enunciado, alternativas, clave y retroalimentación preservados (I19). | Alta | 5 SP | Sergio Celi | Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | SP-001, HU-010 | EP-008: Interoperabilidad y publicación en el LMS | 1EdTech (2022) | Must Have | Sprint 2 | 9 | 10 | Pendiente
HU-019 | Empaquetar en SCORM o Common Cartridge | Historia de usuario | Como docente, quiero empaquetar la secuencia completa en SCORM o Common Cartridge, para publicar material y evaluación juntos. | - Manifiesto conforme al estándar. - Recursos de las cinco etapas incluidos en el paquete. | Alta | 3 SP | Sergio Celi | Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | HU-018 | EP-008: Interoperabilidad y publicación en el LMS | 1EdTech (2022) | Should Have | Sprint 2 | 10 | 10 | Pendiente
TA-002 | Rutina de pruebas de importación en los LMS | Tarea técnica | Automatizar las pruebas de importación en los LMS objetivo, para verificar la portabilidad antes de cada entrega. | - Importación exitosa mayor o igual al 95 % de los intentos (I17). - Mismo paquete verificado en al menos dos LMS (I18). - Bitácora por plataforma y versión. | Alta | 3 SP | Sergio Celi | Brecha: B4 Interoperabilidad de formatos. | HU-019 | EP-008: Interoperabilidad y publicación en el LMS | Interno | Should Have | Sprint 2 | 10 | 11 | Pendiente
HU-020 | Analítica de ítems con respuestas de estudiantes | Historia de usuario | Como docente, quiero el análisis de ítems con las respuestas de los estudiantes, para detectar preguntas que no discriminan. | - Dificultad, discriminación y eficiencia de distractores por ítem (I8, I9, I10). - Marca de ítems que requieren revisión. | Alta | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: B3 Plausibilidad de distractores. | EN-006 | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Testa et al. (2018) | Should Have | Sprint 2 | 10 | 11 | Pendiente
HU-021 | Tablero de indicadores del proyecto | Historia de usuario | Como docente, quiero un tablero con los indicadores del proyecto, para saber si la herramienta cumple sus metas. | - Indicadores I1, I2, I3, I9, I16, I17 y I20 a I23 visibles. - Valor actual frente a meta. - Corte por unidad y por periodo. | Media | 5 SP | Silvana Diaz | Brecha: Base (infraestructura). | HU-020 | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Carta del proyecto | Could Have | Sprint 2 | 10 | 11 | Pendiente
RN-001 | Latencia de recuperación y generación | Requisito no funcional | Asegurar que la recuperación responda en menos de 2 segundos y la generación de un recurso en menos de 15 segundos en el percentil 95. | - Pruebas de carga documentadas. - Latencia p95 dentro de las metas (I11). | Media | 2 SP | Sergio Celi | Brecha: Base (infraestructura). | HU-016 | EP-003: Recuperación y generación anclada (RAG) | Carta del proyecto | Should Have | Sprint 2 | 11 | 11 | Pendiente
RN-002 | Disponibilidad del servicio durante el piloto | Requisito no funcional | Mantener el servicio operativo al menos el 99 % del periodo de piloto, ya que la demanda docente se concentra en pocas semanas. | - Monitor de disponibilidad activo. - Disponibilidad mayor o igual al 99 % (I13). | Media | 2 SP | Sergio Celi | Brecha: Base (infraestructura). | TA-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Carta del proyecto | Should Have | Sprint 2 | 10 | 11 | Pendiente
RN-003 | Control de acceso por rol y escaneo de seguridad | Requisito no funcional | Proteger el material del docente y los resultados de los estudiantes mediante autorización por rol y ausencia de vulnerabilidades críticas. | - 100 % de endpoints con autorización por rol (I14). - Cero vulnerabilidades altas o críticas en el escaneo. | Alta | 3 SP | Sergio Celi | Brecha: Base (infraestructura). | TA-001 | EP-001: Arquitectura, contratos y sistema de diseño | OWASP ASVS nivel 1 | Must Have | Sprint 2 | 10 | 11 | Pendiente
DO-002 | Piloto con docentes y estudiantes | Documentación | Ejecutar el piloto sobre un LMS real para medir el impacto con datos y no con estimaciones. | - Un docente prepara y publica una secuencia completa. - Al menos 30 estudiantes resuelven la evaluación. - Se miden I1, I2, I8 a I14 y SUS (I12). | Alta | 3 SP | Equipo completo | Brecha: Base (infraestructura). | TA-002, HU-021 | EP-009: Métricas, indicadores y evaluación | Carta del proyecto | Must Have | Sprint 2 | 11 | 11 | Pendiente
DO-003 | Reporte técnico con resultados por indicador | Documentación | Elaborar el reporte técnico que compara cada indicador con su meta, para sustentar los resultados del proyecto. | - Tabla de los 23 indicadores con valor y meta. - Discusión de brechas cerradas y pendientes. | Alta | 5 SP | Equipo completo | Brecha: Base (infraestructura). | DO-002 | EP-010: Cierre y entrega final | Carta del proyecto | Must Have | Cierre | 12 | 13 | Pendiente
DO-004 | Código versionado, manuales y despliegue | Documentación | Entregar el código documentado con manual de usuario y de despliegue, para que el componente pueda instalarse y mantenerse. | - README con instalación y ejecución. - Manual de usuario y de despliegue. - Documentación de contratos y del canal RAG. | Alta | 3 SP | Yan Liu Dai | Brecha: Base (infraestructura). | DO-003 | EP-010: Cierre y entrega final | Interno | Should Have | Cierre | 12 | 13 | Pendiente
DO-005 | Informe Capstone | Documentación | Consolidar el Capstone con la arquitectura, los resultados y las brechas, para la evaluación final del curso. | - Cubre arquitectura, resultados y brechas. - Revisado por el asesor. | Alta | 3 SP | Equipo completo | Brecha: Base (infraestructura). | DO-003 | EP-010: Cierre y entrega final | Carta del proyecto | Should Have | Cierre | 13 | 14 | Pendiente
DO-006 | Presentación final del proyecto | Documentación | Preparar y ensayar la presentación final del proyecto de software. | - Demostración en vivo del flujo 5E. - Ensayada por los cuatro integrantes. | Alta | 2 SP | Equipo completo | Brecha: Base (infraestructura). | DO-005 | EP-010: Cierre y entrega final | Carta del proyecto | Should Have | Cierre | 15 | 15 | Pendiente

## Leyenda
Leyenda de tipos de PBI
Tipo de PBI | Identificador
Épica | EP-#
Historia de Usuario | HU-#
Spike | SP-#
Habilitador | EN-#
Defecto / Bug | BU-#
Tarea Técnica | TA-#
Requisito No Func. | RN-#
Documentación | DO-#
Requisito futuro (fuera de alcance) | RF-#
Escala MoSCoW: Must Have (imprescindible) · Should Have (debería tener) · Could Have (podría tener) · Won't Have (no tendrá por ahora).
Las filas sombreadas son épicas: su estimación es la suma de sus ítems y sus semanas abarcan el rango completo de la épica.
Capacidad por sprint: 4 integrantes × 10 h semanales × 4 semanas ÷ 2,5 h por punto ≈ 64 SP.