## Brechas
Brechas de investigación → responsable → ítems del backlog
Muestra cómo cada integrante aborda su brecha en cada sprint. Proyecto: plataforma de generación asistida de contenido educativo y evaluaciones. Dedicación comprometida: 10 horas semanales por integrante.
Brecha | Responsable | De qué trata | Cómo se aborda en el sistema | Sprint 1 (MVP) | Sprint 2 (Final) | Métrica que la evidencia | SP asociados | Fuente
B1 Anclaje y alucinación | Yan Liu Dai | La generación por inyección de prompts depende de la memoria del modelo: el contenido no es trazable al material del docente y puede introducir errores en el curso. | Canal RAG sobre base vectorial: segmentación con metadatos, recuperación híbrida, citación obligatoria por afirmación y verificación automática de anclaje que rechaza lo no respaldado. | EN-003 Contratos SP-002 Modelo de embeddings HU-004 Vectorización HU-005 Recuperación híbrida HU-006 Generación anclada HU-007 Verificación de anclaje | EN-005 Conjunto de evaluación HU-016 Reindexación de lo aprobado | recall@10 ≥ 0,80 (I20); tasa de alucinación ≤ 3 % (I21); trazabilidad ≥ 95 % (I22). | 31 | Lewis et al. (2020), RAG, NeurIPS 33 · Ji et al. (2023), ACM Computing Surveys 55(12)
B2 Secuencia pedagógica 5E | Juan Alegria | Las herramientas de IA generan recursos sueltos, sin un modelo instruccional que ordene la progresión del aprendizaje ni intención pedagógica verificable por etapa. | Orquestador que planifica las cinco etapas del modelo 5E por unidad, con rúbrica de validación por etapa y cobertura de los resultados de aprendizaje declarados. | — | HU-011 Etapa Explain HU-012 Etapa Engage HU-013 Etapa Explore HU-014 Plan de secuencia 5E HU-017 Etapa Elaborate | Cobertura de las cinco etapas por unidad = 100 % (I23); plausibilidad media ≥ 2,3 y κ ≥ 0,41 (I4). | 23 | Bybee et al. (2006), BSCS 5E · Polanin et al. (2024), AERA Open, 10
B3 Plausibilidad de distractores | Silvana Diaz | En bancos manuales solo la mitad de los distractores funciona, y los modelos generales producen alternativas absurdas o que también son correctas. | Distractores recuperados por vecindad vectorial dentro del corpus, diversificación por relevancia marginal, filtro de fiabilidad y revisión docente registrada. | HU-008 Ítem con clave y retroalimentación HU-009 Distractores por vecindad HU-010 Panel de revisión docente | EN-006 Registro de decisiones HU-015 Filtro de fiabilidad HU-020 Analítica de ítems | NDR ≤ 10 % (I3); aceptación directa ≥ 50 % (I2); eficiencia de distractores ≥ 65 % (I9); r-pb ≥ 0,20 (I10). | 25 | Bitew et al. (2023) · Testa et al. (2018), Frontiers in Psychology, 9
B4 Interoperabilidad de formatos | Sergio Celi | El sistema vive entre formatos ajenos: debe leer PDF, PPTX y texto sin perder la referencia de origen, y devolver paquetes que otras plataformas sepan importar. Hoy el docente copia y pega pregunta por pregunta. | Extracción estructurada de los documentos del docente en la entrada, y exportación a QTI 3.0 con empaquetado SCORM o Common Cartridge en la salida, con validación de conformidad y pruebas reales de importación. | SP-001 Selección de los LMS objetivo HU-002 Ingesta de documentos HU-003 Segmentación y metadatos | HU-018 Exportador QTI HU-019 Empaquetado SCORM/CC TA-002 Pruebas de importación | Paquetes válidos = 100 % (I16); importación exitosa ≥ 95 % (I17); portabilidad en ≥ 2 LMS (I18); fidelidad = 100 % (I19); cobertura de extracción por formato. | 21 | 1EdTech (2022), QTI v3.0 Final Release Specification
Base (infraestructura) | Equipo completo | Ítems que no atacan una brecha concreta pero sin los cuales el sistema no se sostiene: arquitectura, interfaz, seguridad, medición y cierre. | Definición arquitectónica y de UX/UI previa a la programación, control de acceso por rol, tablero de indicadores y documentación de cierre. | EN-001 Arquitectura EN-002 Modelo de datos HU-001 Sistema de diseño TA-001 Proyectos base EN-004 Línea base de tiempos DO-001 Demo del MVP | HU-021 Tablero RN-001 Latencia RN-002 Disponibilidad RN-003 Seguridad DO-002 Piloto DO-003 a DO-006 Cierre | Tiempo por recurso (I1); latencia (I11); disponibilidad (I13); seguridad (I14); usabilidad (I12); cumplimiento de sprint (I15). | 48 | Carta del proyecto
Total | [6 empty] | 148

## Sprint Backlog
Sprint Backlog integrado (Product Backlog + Entregables)
Mismos ítems y estimaciones del documento Product Backlog oficial. Semanas expresadas en semanas del curso (4 a 15). Capacidad por sprint: 4 integrantes × 10 h × 4 semanas ÷ 2,5 h por punto ≈ 64 SP.
Sprint | Semana inicio | Semana fin | ID | Tipo | Épica | Título corto | Historia de usuario / descripción | Criterios de aceptación | SP | Responsable | Brecha asociada | Dependencias | Prioridad | ¿Núcleo del MVP? | Estado | Fuente
Sprint 1 — MVP | 4 | 4 | EN-001 | Habilitador | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Documento de arquitectura del sistema | Definir la arquitectura por capas con vistas de contexto, contenedores y componentes, para que los cuatro módulos se construyan sobre una misma estructura. | - Vistas de contexto, contenedores y componentes documentadas. - Decisiones registradas como ADR numerados. - Revisado por el asesor antes de programar. | 3 | Sergio Celi | Base (infraestructura) | — | Alta | Sí | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | EN-002 | Habilitador | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Modelo de datos relacional y vectorial | Definir el modelo relacional y el esquema del índice vectorial para almacenar unidades, recursos, fragmentos y decisiones de revisión. | - Diagrama entidad-relación aprobado. - Tabla de fragmentos con metadatos y columna de embedding. - Migraciones versionadas. | 3 | Yan Liu Dai | Base (infraestructura) | EN-001 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | EN-003 | Habilitador | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Contratos JSON de generación por tipo de recurso | Definir contratos JSON versionados de entrada y salida, con campos de trazabilidad y códigos de rechazo, para que la generación y la interfaz evolucionen sin romperse. | - Esquema por tipo de recurso validado. - Campos de trazabilidad obligatorios. - Códigos de rechazo por evidencia insuficiente. | 2 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | EN-001 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | EN-004 | Habilitador | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Línea base manual de tiempos con docentes | Cronometrar cuánto tarda hoy un docente en elaborar un recurso, para poder comparar después el flujo asistido. | - Al menos tres docentes cronometrados. - Ficha de registro por recurso y por etapa. - Promedio y desviación documentados (indicador I1). | 2 | Juan Alegria | Base (infraestructura) | — | Alta | Sí | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | HU-001 | Historia de usuario | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Sistema de diseño y prototipo navegable | Como docente, quiero una interfaz con lenguaje visual consistente en todas las etapas, para no reaprender la herramienta en cada tipo de recurso. | - Paleta, tipografía, espaciado y componentes documentados. - Prototipo navegable de los flujos principales. - Validado con al menos dos docentes. | 5 | Silvana Diaz | Base (infraestructura) | EN-001 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | SP-001 | Spike | EP-008 · Interoperabilidad y publicación en el LMS | Spike: selección de los LMS objetivo | Investigar qué plataformas de código abierto están vigentes y soportan el estándar, para fijar los LMS objetivo con evidencia y no por supuesto. | - Entregable: matriz de compatibilidad con al menos tres LMS instalados. - Importación manual de un paquete QTI por plataforma. - Resultado por versión del estándar y actividad del repositorio. | 3 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | — | Alta | Sí | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | SP-002 | Spike | EP-002 · Ingesta y base de conocimiento vectorial | Spike: modelo de embeddings y motor vectorial | Comparar modelos de embeddings multilingües y motores de base vectorial, para elegir los que mejor rinden en español dentro del presupuesto. | - Entregable: comparativa de al menos dos modelos y dos motores. - Criterios: calidad en español, costo y latencia. - Recomendación argumentada y registrada como ADR. | 3 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | EN-002 | Alta | Sí | Pendiente | Chen et al. (2024)
Sprint 1 — MVP | 4 | 5 | TA-001 | Tarea técnica | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Proyectos base de frontend y backend | Crear los proyectos base con enrutamiento, autenticación por rol y manejo uniforme de errores, para no improvisar convenciones en cada módulo. | - Endpoints de referencia funcionando. - Roles docente, estudiante y administrador. - Formato único de error y registro de auditoría. | 2 | Sergio Celi | Base (infraestructura) | EN-001 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 5 | 6 | HU-002 | Historia de usuario | EP-002 · Ingesta y base de conocimiento vectorial | Cargar material y extraer su texto | Como docente, quiero cargar material en PDF, PPTX y texto y que el sistema extraiga su contenido conservando la referencia de página, para poder rastrear el origen de cada recurso. | - Extracción con estructura (títulos, listas, tablas). - Referencia de página o diapositiva por fragmento. - Descarte de encabezados y pies repetidos. | 5 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | EN-002 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 5 | 6 | HU-003 | Historia de usuario | EP-002 · Ingesta y base de conocimiento vectorial | Segmentar el material y etiquetar metadatos | Como arquitecto de datos, quiero segmentar el material en fragmentos semánticos etiquetados por curso, unidad y resultado de aprendizaje, para acotar la recuperación al alcance definido. | - Fragmentos de 300 a 600 tokens con solapamiento configurable. - Metadatos obligatorios por fragmento. - Etapa 5E sugerida como metadato editable. | 2 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | HU-002 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 5 | 6 | HU-004 | Historia de usuario | EP-002 · Ingesta y base de conocimiento vectorial | Vectorizar e indexar de forma incremental | Como arquitecto de datos, quiero vectorizar e indexar los fragmentos de forma incremental, para no reprocesar todo el corpus al agregar un documento. | - Embeddings multilingües generados por lote. - Indexación incremental por unidad. - Caché para no recomputar fragmentos sin cambios. | 5 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | SP-002, HU-003 | Alta | Sí | Pendiente | Chen et al. (2024)
Sprint 1 — MVP | 6 | 6 | HU-005 | Historia de usuario | EP-003 · Recuperación y generación anclada (RAG) | Recuperación híbrida con filtro por unidad | Como sistema, quiero recuperar evidencia combinando búsqueda densa y léxica con filtrado por metadatos, para que la generación parta de los fragmentos pertinentes. | - Fusión de resultados densos y BM25. - Filtro previo por unidad y etapa. - Top-k configurable. | 3 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | HU-004 | Alta | Sí | Pendiente | Lewis et al. (2020)
Sprint 1 — MVP | 6 | 7 | HU-006 | Historia de usuario | EP-003 · Recuperación y generación anclada (RAG) | Generación anclada con citación por afirmación | Como sistema, quiero generar cada recurso en formato estructurado citando los fragmentos que lo sustentan, para que el docente pueda auditar su origen. | - Salida conforme al contrato JSON. - Cada afirmación referencia identificadores de fragmento. - Trazabilidad mayor o igual al 95 % (I22). | 5 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | EN-003, HU-005 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 6 | 7 | HU-007 | Historia de usuario | EP-003 · Recuperación y generación anclada (RAG) | Verificación de anclaje y rechazo por falta de evidencia | Como docente, quiero que el sistema rechace el contenido que no pueda respaldar con mi material, para no revisar texto inventado. | - Verificación automática de correspondencia afirmación-fragmento. - Umbral mínimo de evidencia configurable. - Tasa de alucinación menor o igual al 3 % en muestreo (I21). | 5 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | HU-006 | Alta | Sí | Pendiente | Ji et al. (2023)
Sprint 1 — MVP | 6 | 7 | HU-008 | Historia de usuario | EP-004 · Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Generar ítem con clave y retroalimentación | Como docente, quiero obtener ítems de opción múltiple con clave y retroalimentación generados desde mi material, para no redactarlos desde cero. | - Enunciado, clave y retroalimentación por alternativa. - Cada ítem cita su fragmento de origen. - Asociado a un resultado de aprendizaje. | 5 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | HU-006 | Alta | Sí | Pendiente | Interno
Sprint 1 — MVP | 6 | 7 | HU-009 | Historia de usuario | EP-004 · Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Distractores por vecindad vectorial | Como docente, quiero que los distractores provengan de conceptos vecinos del propio corpus, para que resulten plausibles y no absurdos. | - Candidatos recuperados por vecindad vectorial dentro de la unidad. - Diversificación por relevancia marginal. - Distractores sin sentido menor o igual al 10 % en validación experta (I3). | 5 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | HU-008 | Alta | Sí | Pendiente | Bitew et al. (2023)
Sprint 1 — MVP | 6 | 7 | HU-010 | Historia de usuario | EP-007 · Revisión docente y trazabilidad | Panel de revisión docente con evidencia | Como docente, quiero revisar cada recurso con su evidencia a la vista y aceptarlo, editarlo o descartarlo, para conservar el control pedagógico de lo que se publica. | - Fragmento de origen visible junto al recurso. - Las tres acciones disponibles por recurso y por distractor. - Nada se publica sin aprobación explícita. | 5 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | HU-001, HU-008 | Alta | Sí | Pendiente | Feng et al. (2024)
Sprint 1 — MVP | 7 | 7 | DO-001 | Documentación | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Demo del MVP y primeras métricas | Demostrar el flujo completo de la etapa Evaluate y reportar los indicadores del motor, para cerrar el Sprint 1 con evidencia. | - Un comando genera ítems anclados desde un documento real. - Se reportan I3, I6, I20, I21 e I22. - Acta de Sprint Review con acuerdos. | 2 | Equipo completo | Base (infraestructura) | HU-007, HU-010 | Alta | Sí | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 2 — Producto final | 8 | 8 | BU-001 | Defecto | EP-006 · Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Defectos detectados en la Sprint Review 1 | Cerrar los defectos registrados durante la demostración del MVP para no arrastrarlos al producto final. | - Cada defecto queda cerrado o reprogramado con justificación. - Regresión verificada sobre el flujo del MVP. | 3 | Equipo completo | Base (infraestructura) | DO-001 | Alta | — | Pendiente | Interno
Sprint 2 — Producto final | 8 | 8 | EN-005 | Habilitador | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Conjunto de evaluación de la recuperación | Construir un conjunto de consultas anotadas con sus fragmentos relevantes, para medir el motor con evidencia y no por impresión. | - Al menos 100 consultas anotadas. - Script que calcula recall@k y precisión media. - recall@10 mayor o igual a 0,80 en la corrida de cierre (I20). | 3 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | HU-005 | Alta | — | Pendiente | Es et al. (2024)
Sprint 2 — Producto final | 8 | 8 | EN-006 | Habilitador | EP-007 · Revisión docente y trazabilidad | Registro de decisiones de revisión | Registrar cada acción de aceptar, editar o descartar, para calcular la aceptación directa y la tasa de distractores sin sentido desde el uso real. | - Registro de acción, recurso, usuario y marca de tiempo. - Cálculo automático de I2 e I3. | 2 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | HU-010 | Alta | — | Pendiente | Interno
Sprint 2 — Producto final | 8 | 9 | HU-011 | Historia de usuario | EP-005 · Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Etapa Explain: explicaciones citadas | Como docente, quiero resúmenes y explicaciones estructuradas con citación del fragmento de origen, para formalizar el concepto sin reescribir mi material. | - Explicación por concepto clave de la unidad. - Cada párrafo enlazado a su evidencia. - Sin afirmaciones no respaldadas. | 5 | Juan Alegria | B2 Secuencia pedagógica 5E | HU-006 | Alta | — | Pendiente | Bybee et al. (2006)
Sprint 2 — Producto final | 8 | 9 | HU-012 | Historia de usuario | EP-005 · Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Etapa Engage: disparadores y sondeo de ideas previas | Como docente, quiero preguntas detonantes y un sondeo diagnóstico anclados a mi material, para iniciar la unidad activando conocimientos previos. | - Tres disparadores por unidad con evidencia citada. - Sondeo diagnóstico de cinco reactivos. - Validados con la rúbrica de la etapa. | 5 | Juan Alegria | B2 Secuencia pedagógica 5E | HU-006 | Media | — | Pendiente | Bybee et al. (2006)
Sprint 2 — Producto final | 8 | 9 | HU-013 | Historia de usuario | EP-005 · Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Etapa Explore: guías de indagación y casos | Como docente, quiero guías de exploración y casos con preguntas de indagación, para que el estudiante manipule el concepto antes de la explicación formal. | - Guía con consignas de indagación y evidencia citada. - Caso derivado del corpus, no inventado. - Validada con la rúbrica de la etapa. | 5 | Yan Liu Dai | B2 Secuencia pedagógica 5E | HU-006 | Media | — | Pendiente | Bybee et al. (2006)
Sprint 2 — Producto final | 8 | 9 | HU-014 | Historia de usuario | EP-006 · Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Plan de la secuencia 5E por unidad | Como docente, quiero que el sistema planifique la secuencia completa de las cinco etapas para una unidad, para obtener un diseño instruccional coherente y no recursos sueltos. | - Plan con recursos propuestos por etapa. - Cobertura del 100 % de etapas y resultados de aprendizaje (I23). - Plan editable antes de generar. | 5 | Juan Alegria | B2 Secuencia pedagógica 5E | HU-011, HU-013 | Alta | — | Pendiente | Polanin et al. (2024)
Sprint 2 — Producto final | 9 | 9 | HU-015 | Historia de usuario | EP-004 · Etapa Evaluate: ítems y distractores plausibles | Filtro de fiabilidad y control de similitud | Como docente, quiero que el sistema descarte distractores que también sean correctos o casi idénticos a la clave, para no publicar ítems defectuosos. | - Verificación de fiabilidad contra la evidencia (I5 menor o igual al 5 %). - Descarte por similitud superior al umbral de equivalencia (I7). | 3 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | HU-009 | Alta | — | Pendiente | Interno
Sprint 2 — Producto final | 9 | 10 | HU-016 | Historia de usuario | EP-006 · Orquestación de la secuencia 5E y memoria de contexto | Reindexar los recursos aprobados | Como sistema, quiero reindexar los recursos aprobados como evidencia de segundo orden, para que las etapas siguientes no repitan ni contradigan lo ya explicado. | - Recurso aprobado disponible para recuperación posterior. - Detección de duplicidad por similitud superior a 0,90. - Alerta de contradicción entre etapas. | 5 | Yan Liu Dai | B1 Anclaje y alucinación | HU-014 | Alta | — | Pendiente | Interno
Sprint 2 — Producto final | 9 | 10 | HU-017 | Historia de usuario | EP-005 · Etapas Engage, Explore, Explain y Elaborate | Etapa Elaborate: ejercicios de transferencia | Como docente, quiero ejercicios de aplicación y asignaciones en contextos nuevos, para que el estudiante transfiera lo aprendido. | - Tres ejercicios por unidad con solución de referencia. - Contexto distinto al del material original. | 3 | Sergio Celi | B2 Secuencia pedagógica 5E | HU-014 | Baja | — | Pendiente | Bybee et al. (2006)
Sprint 2 — Producto final | 9 | 10 | HU-018 | Historia de usuario | EP-008 · Interoperabilidad y publicación en el LMS | Exportar los ítems en QTI 3.0 | Como docente, quiero exportar los recursos aprobados en QTI 3.0, para importarlos en la plataforma que ya uso. | - Paquete válido ante el validador de conformidad (I16 = 100 %). - Enunciado, alternativas, clave y retroalimentación preservados (I19). | 5 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | SP-001, HU-010 | Alta | — | Pendiente | 1EdTech (2022)
Sprint 2 — Producto final | 10 | 10 | HU-019 | Historia de usuario | EP-008 · Interoperabilidad y publicación en el LMS | Empaquetar en SCORM o Common Cartridge | Como docente, quiero empaquetar la secuencia completa en SCORM o Common Cartridge, para publicar material y evaluación juntos. | - Manifiesto conforme al estándar. - Recursos de las cinco etapas incluidos en el paquete. | 3 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | HU-018 | Alta | — | Pendiente | 1EdTech (2022)
Sprint 2 — Producto final | 10 | 11 | HU-020 | Historia de usuario | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Analítica de ítems con respuestas de estudiantes | Como docente, quiero el análisis de ítems con las respuestas de los estudiantes, para detectar preguntas que no discriminan. | - Dificultad, discriminación y eficiencia de distractores por ítem (I8, I9, I10). - Marca de ítems que requieren revisión. | 5 | Silvana Diaz | B3 Plausibilidad de distractores | EN-006 | Alta | — | Pendiente | Testa et al. (2018)
Sprint 2 — Producto final | 10 | 11 | HU-021 | Historia de usuario | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Tablero de indicadores del proyecto | Como docente, quiero un tablero con los indicadores del proyecto, para saber si la herramienta cumple sus metas. | - Indicadores I1, I2, I3, I9, I16, I17 y I20 a I23 visibles. - Valor actual frente a meta. - Corte por unidad y por periodo. | 5 | Silvana Diaz | Base (infraestructura) | HU-020 | Media | — | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 2 — Producto final | 10 | 11 | RN-002 | Requisito no funcional | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Disponibilidad del servicio durante el piloto | Mantener el servicio operativo al menos el 99 % del periodo de piloto, ya que la demanda docente se concentra en pocas semanas. | - Monitor de disponibilidad activo. - Disponibilidad mayor o igual al 99 % (I13). | 2 | Sergio Celi | Base (infraestructura) | TA-001 | Media | — | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 2 — Producto final | 10 | 11 | RN-003 | Requisito no funcional | EP-001 · Arquitectura, contratos y sistema de diseño | Control de acceso por rol y escaneo de seguridad | Proteger el material del docente y los resultados de los estudiantes mediante autorización por rol y ausencia de vulnerabilidades críticas. | - 100 % de endpoints con autorización por rol (I14). - Cero vulnerabilidades altas o críticas en el escaneo. | 3 | Sergio Celi | Base (infraestructura) | TA-001 | Alta | — | Pendiente | OWASP ASVS nivel 1
Sprint 2 — Producto final | 10 | 11 | TA-002 | Tarea técnica | EP-008 · Interoperabilidad y publicación en el LMS | Rutina de pruebas de importación en los LMS | Automatizar las pruebas de importación en los LMS objetivo, para verificar la portabilidad antes de cada entrega. | - Importación exitosa mayor o igual al 95 % de los intentos (I17). - Mismo paquete verificado en al menos dos LMS (I18). - Bitácora por plataforma y versión. | 3 | Sergio Celi | B4 Interoperabilidad de formatos | HU-019 | Alta | — | Pendiente | Interno
Sprint 2 — Producto final | 11 | 11 | DO-002 | Documentación | EP-009 · Métricas, indicadores y evaluación | Piloto con docentes y estudiantes | Ejecutar el piloto sobre un LMS real para medir el impacto con datos y no con estimaciones. | - Un docente prepara y publica una secuencia completa. - Al menos 30 estudiantes resuelven la evaluación. - Se miden I1, I2, I8 a I14 y SUS (I12). | 3 | Equipo completo | Base (infraestructura) | TA-002, HU-021 | Alta | — | Pendiente | Carta del proyecto
Sprint 2 — Producto final | 11 | 11 | RN-001 | Requisito no funcional | EP-003 · Recuperación y generación anclada (RAG) | Latencia de recuperación y generación | Asegurar que la recuperación responda en menos de 2 segundos y la generación de un recurso en menos de 15 segundos en el percentil 95. | - Pruebas de carga documentadas. - Latencia p95 dentro de las metas (I11). | 2 | Sergio Celi | Base (infraestructura) | HU-016 | Media | — | Pendiente | Carta del proyecto
Cierre — Reporte y Capstone | 12 | 13 | DO-003 | Documentación | EP-010 · Cierre y entrega final | Reporte técnico con resultados por indicador | Elaborar el reporte técnico que compara cada indicador con su meta, para sustentar los resultados del proyecto. | - Tabla de los 23 indicadores con valor y meta. - Discusión de brechas cerradas y pendientes. | 5 | Equipo completo | Base (infraestructura) | DO-002 | Alta | — | Pendiente | Carta del proyecto
Cierre — Reporte y Capstone | 12 | 13 | DO-004 | Documentación | EP-010 · Cierre y entrega final | Código versionado, manuales y despliegue | Entregar el código documentado con manual de usuario y de despliegue, para que el componente pueda instalarse y mantenerse. | - README con instalación y ejecución. - Manual de usuario y de despliegue. - Documentación de contratos y del canal RAG. | 3 | Yan Liu Dai | Base (infraestructura) | DO-003 | Alta | — | Pendiente | Interno
Cierre — Reporte y Capstone | 13 | 14 | DO-005 | Documentación | EP-010 · Cierre y entrega final | Informe Capstone | Consolidar el Capstone con la arquitectura, los resultados y las brechas, para la evaluación final del curso. | - Cubre arquitectura, resultados y brechas. - Revisado por el asesor. | 3 | Equipo completo | Base (infraestructura) | DO-003 | Alta | — | Pendiente | Carta del proyecto
Cierre — Reporte y Capstone | 15 | 15 | DO-006 | Documentación | EP-010 · Cierre y entrega final | Presentación final del proyecto | Preparar y ensayar la presentación final del proyecto de software. | - Demostración en vivo del flujo 5E. - Ensayada por los cuatro integrantes. | 2 | Equipo completo | Base (infraestructura) | DO-005 | Alta | — | Pendiente | Carta del proyecto
Leyenda de tipos: EN = Habilitador · HU = Historia de usuario · SP = Spike · TA = Tarea técnica · RN = Requisito no funcional · DO = Documentación · BU = Defecto. El conjunto de evaluación de la recuperación (EN-005) se trasladó al inicio del Sprint 2 para no sobrecomprometer el Sprint 1.

## Cronograma
Cronograma semanal (Gantt) — se alimenta de la hoja «Sprint Backlog»
Cada fila es un ítem del backlog; las celdas marcadas son las semanas en que ese ítem está activo. ■ planificado · ✔ hecho (cambia al marcar «Hecho» en la columna Estado).
|  |  | Sprint | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre
|  |  | Fase carta | Definir | Medición | Medición | Análisis | Mejora | Mejora | Mejora | Control | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre
ID | Título corto | Responsable | SP | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
| 2026-09-14 | Lunes de la semana 4: | Inicio → | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
EN-001 | Documento de arquitectura del sistema | Sergio Celi | 3 | ■
EN-002 | Modelo de datos relacional y vectorial | Yan Liu Dai | 3 | ■ | ■
EN-003 | Contratos JSON de generación por tipo de recurso | Yan Liu Dai | 2 | ■ | ■
EN-004 | Línea base manual de tiempos con docentes | Juan Alegria | 2 | ■ | ■
HU-001 | Sistema de diseño y prototipo navegable | Silvana Diaz | 5 | ■ | ■
SP-001 | Spike: selección de los LMS objetivo | Sergio Celi | 3 | ■ | ■
SP-002 | Spike: modelo de embeddings y motor vectorial | Yan Liu Dai | 3 | ■ | ■
TA-001 | Proyectos base de frontend y backend | Sergio Celi | 2 | ■ | ■
HU-002 | Cargar material y extraer su texto | Sergio Celi | 5 |  | ■ | ■
HU-003 | Segmentar el material y etiquetar metadatos | Sergio Celi | 2 |  | ■ | ■
HU-004 | Vectorizar e indexar de forma incremental | Yan Liu Dai | 5 |  | ■ | ■
HU-005 | Recuperación híbrida con filtro por unidad | Yan Liu Dai | 3 |  |  | ■
HU-006 | Generación anclada con citación por afirmación | Yan Liu Dai | 5 |  |  | ■ | ■
HU-007 | Verificación de anclaje y rechazo por falta de evidencia | Yan Liu Dai | 5 |  |  | ■ | ■
HU-008 | Generar ítem con clave y retroalimentación | Silvana Diaz | 5 |  |  | ■ | ■
HU-009 | Distractores por vecindad vectorial | Silvana Diaz | 5 |  |  | ■ | ■
HU-010 | Panel de revisión docente con evidencia | Silvana Diaz | 5 |  |  | ■ | ■
DO-001 | Demo del MVP y primeras métricas | Equipo completo | 2 |  |  |  | ■
BU-001 | Defectos detectados en la Sprint Review 1 | Equipo completo | 3 |  |  |  |  | ■
EN-005 | Conjunto de evaluación de la recuperación | Yan Liu Dai | 3 |  |  |  |  | ■
EN-006 | Registro de decisiones de revisión | Silvana Diaz | 2 |  |  |  |  | ■
HU-011 | Etapa Explain: explicaciones citadas | Juan Alegria | 5 |  |  |  |  | ■ | ■
HU-012 | Etapa Engage: disparadores y sondeo de ideas previas | Juan Alegria | 5 |  |  |  |  | ■ | ■
HU-013 | Etapa Explore: guías de indagación y casos | Yan Liu Dai | 5 |  |  |  |  | ■ | ■
HU-014 | Plan de la secuencia 5E por unidad | Juan Alegria | 5 |  |  |  |  | ■ | ■
HU-015 | Filtro de fiabilidad y control de similitud | Silvana Diaz | 3 | [5 empty] | ■
HU-016 | Reindexar los recursos aprobados | Yan Liu Dai | 5 | [5 empty] | ■ | ■
HU-017 | Etapa Elaborate: ejercicios de transferencia | Sergio Celi | 3 | [5 empty] | ■ | ■
HU-018 | Exportar los ítems en QTI 3.0 | Sergio Celi | 5 | [5 empty] | ■ | ■
HU-019 | Empaquetar en SCORM o Common Cartridge | Sergio Celi | 3 | [6 empty] | ■
HU-020 | Analítica de ítems con respuestas de estudiantes | Silvana Diaz | 5 | [6 empty] | ■ | ■
HU-021 | Tablero de indicadores del proyecto | Silvana Diaz | 5 | [6 empty] | ■ | ■
RN-002 | Disponibilidad del servicio durante el piloto | Sergio Celi | 2 | [6 empty] | ■ | ■
RN-003 | Control de acceso por rol y escaneo de seguridad | Sergio Celi | 3 | [6 empty] | ■ | ■
TA-002 | Rutina de pruebas de importación en los LMS | Sergio Celi | 3 | [6 empty] | ■ | ■
DO-002 | Piloto con docentes y estudiantes | Equipo completo | 3 | [7 empty] | ■
RN-001 | Latencia de recuperación y generación | Sergio Celi | 2 | [7 empty] | ■
DO-003 | Reporte técnico con resultados por indicador | Equipo completo | 5 | [8 empty] | ■ | ■
DO-004 | Código versionado, manuales y despliegue | Yan Liu Dai | 3 | [8 empty] | ■ | ■
DO-005 | Informe Capstone | Equipo completo | 3 | [9 empty] | ■ | ■
DO-006 | Presentación final del proyecto | Equipo completo | 2 | [11 empty] | ■
|  | SP activos por semana | 148 | 23 | 32 | 40 | 27 | 28 | 36 | 34 | 23 | 8 | 11 | 3 | 2
Capacidad y compromiso por sprint
Sprint | Semanas | Capacidad (SP) | Planificado (SP) | Compromiso (SP) | Observación
Sprint 1 — MVP | 4 a 7 | 64 | 65 | 65 | Todo el Sprint 1 es Must Have: se compromete completo.
Sprint 2 — Producto final | 8 a 11 | 64 | 70 | 62 | Se comprometen las Must y Should; HU-012 (5 SP) y HU-017 (3 SP) son Could Have y quedan como colchón.
Cierre | 12 a 15 | 64 | 13 | 13 | Documentación, Capstone y presentación; sin desarrollo nuevo.

## Dedicación
Registro de dedicación semanal (10 horas por integrante)
Compromiso del equipo: 10 horas semanales por integrante, 40 horas de equipo por semana. Escriba las horas efectivamente trabajadas en las celdas azules; los totales se calculan solos.
Semana del curso | Fechas | Foco de la semana | Juan Alegria | Silvana Diaz | Yan Liu Dai | Sergio Celi | Total equipo | Evidencias (enlaces)
1 | 24–30/08 | Inception: brechas, métricas y objetivos | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
2 | 31/08–06/09 | Product Discovery: indicadores y estado del arte | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
3 | 07–13/09 | Kick-off y Project Charter | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
4 | 14–20/09 | Sprint Planning, backlog priorizado y prototipo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
5 | 21–27/09 | Sprint 1 · it. 1: arquitectura, datos, UX/UI, spikes y línea base | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
6 | 28/09–04/10 | Sprint 1 · it. 1: ingesta, segmentación y vectorización | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
7 | 05–11/10 | Sprint 1 · it. 2: recuperación, generación anclada y etapa Evaluate | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
8 | 12–18/10 | Sprint Review 1, planificación del Sprint 2 y conjunto de evaluación | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
9 | 19–25/10 | Sprint 2 · it. 1: etapas 5E y orquestador | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
10 | 26/10–01/11 | Sprint 2 · it. 2: exportador, analítica y no funcionales | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
11 | 02–08/11 | Sprint Review 2 y piloto con docentes y estudiantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
12 | 09–15/11 | Análisis de resultados y reporte técnico | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
13 | 16–22/11 | Reporte técnico y Capstone | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
14 | 23–29/11 | Capstone | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
15 | 30/11–06/12 | Presentación final | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
Total |  | Horas acumuladas del ciclo | 150 | 150 | 150 | 150 | 600
Celdas azules: horas a registrar cada semana (valor inicial 10 h, el compromiso del equipo). Ejemplo de evidencia: enlace al commit, al documento entregado o al acta de la reunión.